ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Ёлочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников

за первое полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации(число/месяц/год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации, разместив на официальном сайте | Размещение на официальном сайте ДОУ - ссылки на bus.gov.ru с результатами НОК - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году - банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | 27.01.2020 | Заведующий Рязанцева Е.М. | Размещены на официальном сайте ДОУ - ссылки на bus.gov.ru с результатами НОК - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' план и отчет по итогам НОК в 2019 году - баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | 27.01.2020 |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | Систематическое обновление актуальности и полноты информации на стендах в помещении образовательной |  | Заведующий Рязанцева Е.М. Старший воспитатель Суетина А.В. | Дополнили и обновили информацию на стендах ДОУ | 31.05.2020 |
| Поддерживать актуальность информации об образовательной организации на официальном сайте ОО | Систематическое обновление актуальности и полноты информации об образовательной организации на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 2 «Ёлочка» |  | Заведующий Рязанцева Е.М. Старший воспитатель Суетина А.В. | Дополнили и обновили информацию на сайте ДОУ | 30.06.2020 |
| Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | Поддержание доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг путем информирования о возможностях взаимодействия через электронные формы, предоставляемые на официальном сайте. Поиск путей активизации работы общественности с разделом «Гостевая книга». Обеспечить информирование участников образовательного процесса о наличии электронного сервиса для внесения предложений. |  | Заведующий Рязанцева Е.М. Старший воспитатель Суетина А.В. | Разработаны и информационные листы по взаимодействию с получателями образовательных услуг о возможностях взаимодействия через электронные формы : - официальный сайт - обратная связь - гостевая книга - ссылки на bus.gov.ru - электронная почта elochka_vs@mail.ru | 24.01.2020 |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Повысить уровень комфортности оказания услуг, с учетом замечаний, высказанных получателями услуг: - оснащение и зонирование детских площадок для прогулок; - состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов; - благоустройство прилегающей территории; - оснащение мебелью и игровым оборудованием групп | Обеспечение материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Организация работы по развитию материально-технической базы ДОУ, а также территории. Организация закупок для обогащения развивающей предметно-пространственной среды | 01.09.2020 | Заведующий Рязанцева Е.М. Заместитель заведующего по хозяйственной работе Овчинникова Т.В. |  |  |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Актуализация паспорта доступности ДОУ с учетом всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.03.2021 | Заведующий Рязанцева Е.М. Заместитель заведующего по хозяйственной работе Овчинникова Т.В. |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Организация и проведение семинаров с работниками по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной этики и правил внутреннего трудового распорядка. | 01.09.2020 | Заведующий Рязанцева Е.М. Старший воспитатель Суетина А.В. |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Организация мероприятий по информированию участников образовательных отношений о спектре предоставляемых образовательных услуг, а также с условиями оказания услуг в целом (включая дополнительные образовательные услуги) -проведение дней открытых дверей | 01.11.2020 | Заведующий Рязанцева Е.М. Старший воспитатель Суетина А.В. |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и освещение деятельности образовательной организации на ее информационном стенде, официальном сайте, в средствах массовой информации | 31.03.2020 | Заведующий Рязанцева Е.М. Старший воспитатель Суетина А.В. | Размещена информация о проводимых в ДОУ мероприятиях на информационном стенде, групповых помещениях, официальном сайте ДОУ | 25.03.2020 |